Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности государственных программ

Республики Тыва

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации государственной программы Республики Тыва

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Тыва на 2017-2020 годы»

за 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия (объекта) | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения  мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года) |
| всего | | Федеральный  бюджет | | республиканский бюджет | | | | местные   бюджеты | | внебюджетные источники | |  |
| план | факт | план | факт | предусмотрено программой | утверждено на  2020 год законом  Республики Тыва о республиканском бюджете | предусмотрено уточнен- ной бюджетной  росписью на отчетный период | исполнено  (кассовые расходы) | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1. Предупреждение безнадзорности, профилактика правонарушений**  **несовершеннолетних и молодежи** | | | | | | | | | | | | | |
| **мероприятия, всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Организация и проведение республиканского конкурса на звание «Лучший отряд юных друзей полиции» | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приказом Министерства образования и науки Республики Тыва от 1 декабря № 1104-д с 7 по 18 декабря 2020 года проведен республиканский заочный слет общественных объединений правоохранительной направленности – отрядов юных друзей полиции среди учащихся общеобразовательных организаций на звание «Лучший отряд юных друзей полиции». Всего на конкурс поступило 19 заявок. Заявка на финансирование направлена в Министерство финансов Республики Тыва на сумму 60 тыс. рублей, однако финансирование не осуществилось ввиду дефицита республиканского бюджета. |
| 1.2. Организация и проведение республиканских акций под девизом: «Закон для всех» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерством образования и науки Республики Тыва совместно с ООД ПДН МВД по РТ проводятся профилактические акции «22 часа. А ваш ребенок дома?!» по обеспечению соблюдения гражданами закона о «комендантском часе», «Защити свой сотовый» по обеспечению сохранности личного имущества несовершеннолетних, а также о последствиях совершения несовершеннолетними правонарушений, «Скажи - нет наркотикам!» о вреде употребления наркотических и психотропных веществ, «Я – ответственный родитель» по повышению правовой грамотности обучающихся. Профилактические акции проводятся в местах массового скопления людей г. Кызыла, муниципальных образовательных организаций. 16 апреля 2020 года специалистами отдела профилактики правонарушений среди обучающихся несовершеннолетних ГБУ ДПО РТ «Республиканский центр воспитания и профилактики правонарушений» на автобусных остановках «Дом быта», «Почта», «Гагарина», «Детский мир», «Медколледж», также на информационных стендах г. Кызыла размещены информационные плакаты с призывом о соблюдении комендантского часа несовершеннолетними. 24 декабря 2020 года в целях минимизации случаев хищений и краж сотовых телефонов в общественном транспорте специалистами отдела профилактики правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся Центра воспитания и профилактики правонарушений проведена акция «Осторожно, карманник!» в городском общественном транспорте на маршруте № 6 приклеили информационные листовки в автобусах с разъяснением для пассажиров с общим охватом более 50 чел. |
| 1.3. Организация и проведение профильных смен для подростков, состоящих на учетах в ОВД, на базе детских лагерей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Летняя оздоровительная кампания 2020 года в республике началась с 1 августа 2020 года (21 дней) на базе 13 загородных стационарных лагерей с охватом 679 ребенка (при 50 % охвате от проектной мощности лагерей), что составляет 3,4 % от первоначального плана. Охват детей летним отдыхом и оздоровлением: дети, находящихся в трудной жизненной ситуации (539 - по линии Минобрнауки РТ – 423 чел., по линии Минтруда РТ – 116 чел.), дети медицинских работников, занятых в борьбе с коронавирусом (81 чел.), дети на профилактических учетах подразделений по делам несовершеннолетних МВД России по Республике Тыва (53 чел.). |
| 1.4. Проведение акции «Мама я тебя люблю!», приуроченной ко Дню матери, с участием родителей, состоящих на различных учетах | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Акция «Мама, я тебя люблю!», приуроченной ко Дню матери, с участием родителей, состоящих на различных учетах» проведено 21 декабря 2020 года совместно с МВД по РТ. Заявка на финансирование направлена в Министерство финансов Республики Тыва на сумму 60 тыс. рублей, однако финансирование не осуществилось ввиду дефицита республиканского бюджета. |
| 1.5. Организация и проведение цикла встреч «За безопасность и правопорядок» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, повышения уровня правовой грамотности и в честь празднования Международного дня защиты детей в 2020 году и в целях недопущения правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них в муниципальных образованиях Республики Тыва дистанционно проведены тематические классные часы. Общий охват составил 35913 человек, в т. ч. учащиеся, педагоги и родители. Наибольший охват в г. Кызыл, Кызылский, г. Ак-Довурак, Улуг-Хемском, Тандинском, Чеди-Хольском, Барун-Хемчикском, Бай-Тайгинском, Эрзинском кожуунах. Согласно приказу Министерства образования и науки Республики Тыва от 29 сентября 2020г. № 810-д «О проведении мероприятий по правовому просвещению несовершеннолетних обучающихся в образовательных организациях Республики Тыва» с 15 по 30 сентября в образовательных организациях республики проводятся мероприятия по правовому просвещению несовершеннолетних. В образовательных организациях проведены единые уроки правовых знаний с общим охватом 22450 обучающихся; родительские собрания по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних с охватом 6939 родителей; встречи с работниками правоохранительных органов с охватом 3439 обучающихся; 5453 обучающихся приняли участие в анкетировании «Право и мы». Во исполнение приказа ГБУ ДПО РТ «Республиканский центр воспитания и профилактики правонарушений» от 4 декабря 2020 г № 182 «О проведении профилактической акции «Осторожно, карманник» в общеобразовательных организациях г. Кызыла», в целях снижения количества правонарушений связанных с хищением сотовых телефонов в местах общественного транспорта среди несовершеннолетних, с 8 по 10 декабря в школах г. Кызыла проведена профилактическая акция «Осторожно карманник» специалистами отдела профилактики правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся ГБУ ДПО РТ «Республиканский центр воспитания и профилактики правонарушений» Минобрнауки РТ совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних МВД по РТ. В течение 3 дней МБОУ КЦО «Аныяк», МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 8, МБОУ Гимназия № 9, МБОУ Лицей № 16 специалистами объяснены основы безопасного поведения и обсуждены с ними как же можно уберечь свое имущество, в частности мобильные телефоны. Охват составил более 700 школьников. |
| Итого по подпрограмме | **120,0** | **00,0** | **0** | **0** | **120,0** | **120,0** | **120,0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **2. «Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия, всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Дальнейшее развертывание и (или) модернизация правоохранительного сегмента систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка АПК "Безопасный город» | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено четыре договора с ООО «Сибпроект» (г. Новосибирск) на разработку технологического ценового аудита наблюдения и план-схем видеокамер в г. Кызыл на общую сумму 1000,0 тыс. рублей (финансирование произведено в полном объеме). На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва от 19.05.2020 г. № 213-р АПК «Безопасный город», камеры видеонаблюдения в количестве 28 штук переданы безвозмездно из государственной собственности Республики Тыва в собственность городского округа «Город Кызыл». Таким образом на балансе ГУП РТ «Центр организации дорожного движения» находится 28 камер видеонаблюдения, рассредоточенных по г. Кызылу. |
| 2.2. Содержание и обслуживание АПК «Безопасный город». | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не финансируется в 2020 году |
| 2.3. Материальное стимулирование деятельности народных дружин и граждан, участвующих в охране общественного порядка, в том числе по охране государственной границы Российской Федерации | 1000,0 | 681,1 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 680,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерством общественной безопасности Республики Тыва проведено 11 декабря 2020 года заседание Республиканского штаба по координации деятельности народных дружин в Республике Тыва, по результатам которого утвержден список в количестве 38 членов народных дружин, зарегистрированных в региональном реестре Республики Тыва, на материальное поощрение. Выплата материального стимулирования осуществлена на сумму 680,2 тыс. рублей. |
| 2.4. Личное страхование народных дружинников на период участия в охране общественного порядка в Республике Тыва | 318,9 | 218,9 | 0 | 0 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 148,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | В целях упорядочивания регионального реестра народных дружин Республики Тыва 1 декабря 2020 года Министерством общественной безопасности Республики Тыва совместно с МВД по РТ проведена работа по обновлению списков народных дружинников республики. По итогам проведенной проверки обновленный список народных дружинников республики в количестве 1320 дружинников направлен на страхование. 21 декабря 2020 года между Министерством и ПАО «Росгосстрах» заключен договор личного страхования народных дружинников на период участия в охране общественного порядка в Республике Тыва. Министерством финансов Республики Тыва мероприятие профинансировано в размере 218,9 рублей. Освоено финансовых средств в сумме 148,0 тыс. рублей. |
| 2.5. Приобретение модульных или передвижных пунктов охраны общественного порядка | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не финансируется в 2020 году |
| 2.6.Проведение ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Республики Тыва по профилактике правонарушений | 255,0 | 255,0 | 0 | 0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено.  По итогам конкурса произведены выплаты за 1-е место Кызылскому р-ну в размере 110 тыс. рублей.  Дзун-Хемчикскому р-ну за 2-е место в размере 85 тыс. рублей.  Сут-Хольскому за 3-е место в размере 65,0 тыс. рублей. |
| 2.7. Оказание методической помощи органам местного самоуправления республики в организации работы по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерством общественной безопасности Республики Тыва на постоянной основе осуществлялось оказание методической помощи органам местного самоуправления в организации работы по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности.  В 2020 году ввиду эпидемиологической обстановки и в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции Министерством общественной безопасности Республики Тыва проводились семинары по составлению протоколов об административных правонарушениях в по Кодексу Республики Тыва об административных правонарушениях.  Также в целях повышения профилактической роли общественного инструментария по выражению позиции общества на происходящие в республике процессы, усиливается роль Советов отцов, Союзов женщин, Общественной палаты Республики Тыва и других общественных объединений по предупреждению преступлений, правонарушений и семейного неблагополучия в республике.  Так, в целях оказания методической помощи 11 ноября 2020 года под председательством министра общественной безопасности Республики Тыва проведено совещание о деятельности народных дружин в Республике Тыва.  В целях оперативного реагирования и конструктивного взаимодействия в вопросах обеспечения законности и правопорядка на территории республики в 2020 году осуществлено 19 служебных выездов в муниципальные образования, проведены внеочередные муниципальные комиссии по профилактике правонарушений по фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений, борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции. |
| 2.8. Предоставление субвенции на осуществление части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не финансируется в 2020 году |
| Итого по подпрограмме | **2573,9** | **2155,0** | **0** | **0** | **2473,9** | **2473,9** | **2473,9** | **2083,2** | **100,0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **3. Профилактика преступлений, огнестрельного оружия совершаемых с применением** | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия, всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3.1. Проведение мероприятий по добровольной сдаче огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения | 100,0 | 37,4 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 37,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | С 1 января по 31 декабря 2020 года МВД по РТ в Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва направлены 13 материалов по добровольной сдаче огнестрельного оружия и боеприпасов. Гражданам выплачено вознаграждение в общей сумме 37,4 тыс. рублей.  В целях реализации мероприятий по возмездному изъятию у населения незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на добровольной основе сотрудниками полиции с гражданами на административных участках проводятся профилактические беседы по добровольной сдаче оружия.  Для привлечения граждан по добровольной сдаче оружия используются меры пропаганды через средства массовой информации, а также официальный сайт МВД по Республике Тыва. В целом, по статистическим данным наблюдается снижение числа преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия на 31,8 % (с 44 до 30). |
| Итого по подпрограмме | **100,0** | **37,4** | **0** | **0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **37,4** | **0,0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **4. Профилактика алкоголизма и наркомании** | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия, всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4.1. Проведение периодических медико-социальных патронажей с участием всех субъектов профилактики муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по проведению медико-социальных патронажей проводятся на постоянной основе, в том числе и в отношении детей и беременных женщин.  Во время патронажей проводятся профилактические беседы с родителями, раздаются буклеты по профилактике младенческой и деткой смертности от внешних причин такие буклеты. |
| 4.2. Проведение комплекса агитационно-пропагандистских мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с пьянством и Дню трезвости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На постоянной основе сотрудниками полиции совместно с субъектами профилактики в рамках профилактической работы проводится информирование населения о негативных последствиях злоупотребления спиртными напитками, пропаганде здорового образа жизни.  За отчетный период организованы и проведены профилактические акции, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и Всероссийскому Дню молодежи, а также организованы профилактические площадки на образовательных мероприятиях муниципального уровней (форумы) в целях формирования у населения мотивации к здоровому образу жизни.  Так, 10 сентября 2020 г. на 9 километре федеральной трассы «Кызыл-Эрзин» организована профилактика алкоголизма и дорожно-транспортных происшествий в автоквесте в рамках «декады трезвости», приуроченного Всероссийскому дню трезвости, а также Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом. Провели акцию «Трезвый водитель» среди проезжающих водителей, организована раздача листовок «Памятку ответственного водителя», где расписаны последствия пьяного вождения, штрафы и другая полезная информация.  Комплекс агитационных мероприятий проводится всеми министерствами и ведомствами в рамках реализации постановления Правительства Республики Тыва от 20.11.2013г. № 690 «Государственная антиалкогольная программа Республики Тыва на 2014-2020 годы». В средствах массовой информации за отчетный период размещено 235 информационных материалов антинаркотической направленности. |
| 4.3. Организация и проведение семинаров, лекций для обучающихся в образовательных организациях по профилактике и борьбе с пьянством и алкоголизмом и по вопросам профилактики правонарушений среди детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В ходе мероприятий проведены уроки-диалоги о механизмах возникновения и способах противостояния наркотической, алкогольной, ненаркотической зависимости, а также сохранении и укреплении здоровья населения с использованием и распространением наглядных материалов, проведением игр и мини-тренингов, просмотром презентаций и видеофильмов всего 115 кинолекторий с охватом 4931 человек. За 2020 год организовано и размещено более 150 статей и видеолекций в интернете и социальных сетях (150), 2 радиобесед (30), 8 телепередач (28), на постоянной основе идут видеоролики по Первому маршрутному телевидению, размещаются видеоматериалы в социальных сетях и на экранах в медицинских организациях. |
| Итого по мероприятию 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **5. Социальная реабилитация лиц, содержащихся в исправительных учреждениях Республики Тыва** | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия, всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1. Приобретение оборудования для изготовления валенок в учреждении УФСИН России по Республике Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не финансируется в 2020 году |
| 5.2. Создание на территории Республики Тыва отдельного реабилитационного центра для лиц, ранее отбывавших наказание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не финансируется в 2020 году |
| 5.3. Оказание содействия в трудоустройстве осужденных без изоляции от общества, а также выделение и квотирование вакантных рабочих мест осужденным к исправительным работам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2020 год за содействием в поиске подходящей работы в Центры занятости республики обратились 376 граждан, из которых трудоустроены 79 лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Существенное снижение процента трудоустройства граждан в текущем году связано с эпидемиологической обстановкой и введением на территории республики с 31 марта режима самоизоляции согласно Указа Главы Республики Тыва Республики Тыва от 30 марта 2020 г. № 70. |
| 5.4. Оказание социальной и психологической помощи осужденным без изоляции от общества, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с возможностью их трудоустройства в социальные приюты Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Для помощи заключённым в решении этих задач Центрами занятости республики проводятся мероприятия, направленные на предоставление услуг по профессиональной ориентации осужденных граждан для их профессионального самоопределения, трудоустройства, профессионального обучения. Всего за отчётный период данной услугой воспользовались 89 граждан, освободившийся из мест лишения свободы. В связи с низкой трудовой мотивацией граждан с приглашением психологов, Центрами занятости населения оказана психологическая поддержка 10 гражданам, освободившихся из мест лишения свободы.  В программах социальной адаптации приняли участие 2 гражданина данной категории. Организация социального обслуживания данной категории граждан, ГБУ РТ «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» осуществляется путём межведомственного взаимодействия следующих учреждений: Управление по профилактике правонарушений мэрии г. Кызыла, УФСИН по РТ, ЦЗН г. Кызыла, Управление Камбы-Лам, ООО «Феникс». |
| 5.5. Проведение семинаров по вопросам организации взаимодействия учреждений федеральных органов и структурных подразделений исполнительных органов власти республики, органов местного самоуправления по реабилитации и социальной адаптации граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях оказания помощи осужденным в трудоустройстве УФСИН России по Республике Тыва тесно сотрудничает с Министерством труда и социальной политики Республики Тыва. В Дни бесплатной юридической помощи для осужденных ФКУ КП-3 УФСИН России по РТ, ФКУ ИК-4 УФСИН по РТ Минтрудом Республики Тыва, центрами занятости населения республики осуществлялось выездное консультирование осужденных граждан: знакомят освобождающихся с услугами, предоставляемыми центрами занятости, с перечнем профессий, наиболее востребованными на рынке труда, вакантными рабочими местами. |
| Итого по мероприятию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **6. Предупреждение экстремизма и терроризма** | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. Проведение «круглых столов», диспутов, встреч, реализация проектов отдыха и занятости детей и молодежи в целях профилактики экстремизма и молодежной среде | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В настоящее время фактов экстремисткой деятельности со стороны за 2020 год не выявлено.  В соответствии с требованиями нормативных правовых актов МВД России Центр по противодействию экстремизму МВД по Республике Тыва в пределах своих компетенций оказывают методическую помощь территориальных органам МВД России на районном уровне по Республике Тыва в организации предупреждения преступлений террористического характера, преступлений и правонарушений экстремисткой направленности.  В республиканских средствах массовой информации организована информационно-разъяснительная работа по вопросам обеспечения детского отдыха и безопасности, а также профилактики экстремизма в молодежной середе. Кроме того, освещаются профилактические мероприятия, организованные МВД по Республики Тыва. С начала 2020 года в республиканских СМИ опубликовано более 140 материалов. |
| 6.2.Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения антитеррористической защищенности населения, объектов | 565,0 | 575,0 | 0 | 0 | 565,0 | 565,0 | 565,0 | 575,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретен комплект видеооборудования (15 единиц) в соответствии с договором, заключенным с ООО «Кристалл» на общую сумму на 575,0 тыс. рублей на объект «Центр Азия». Профинансировано в полном объеме (575,0 тыс. рублей). |
| 6.3. Организация и проведение межведомственных практических занятий, семинаров для должностных лиц, осуществляющих управление в сфере социальной защиты населения, работников учреждений по вопросам профилактики правонарушений, в том числе профилактики проявлений терроризма и экстремизма | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5, 0 | 5,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие нецелесообразно, в связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. |
| 6.4. Организация и проведение конкурса «СМИротворец» на лучшее освещение темы межэтнического взаимодействия народов России, посвященного Дню народного единства | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | Конкурс средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей. Конкурс не предполагает организации регионального этапа, в связи с чем, без организации и проведения конкурса, Министерство информатизации и связи Республики Тыва проинформировало журналистов о начале приёма заявок на федеральный конкурс. |
| Итого по мероприятию | 585,0 | 575,0 | 0 | 0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **7. Профилактика коррупционных проявлений со стороны должностных лиц органов исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющих контрольные функции в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва** | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.1. Обеспечение мер по профилактике, выявлению и пресечению коррупционных проявлений со стороны должностных лиц органов исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющих контрольные функции в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с программой по реализации Концепции кадровой политики Республики Тыва Министерством ежегодно осуществляется анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих. В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» приведены в соответствие нормативные правовые акты правового просвещения государственных гражданских служащих по вопросам действующего законодательства о противодействии коррупции. В подведомственных учреждениях министерства в целях профилактики коррупционных рисков и в целях достижения качества принимаемых работ по заключённым государственным контрактам, предупреждения правонарушений при приёмке выполненных работ по государственным контрактам Минстроем Республики Тыва, принято распоряжение от 07.08.2017 №58, в соответствии с которым в должностные регламенты работников производственно-технических отделов включено положение, уполномочивающее указанных работников осуществлять функции представителя Республики Тыва на выполнение административно-хозяйственных функций в части приёмке выполненных работ. |
| 7.2. Освещение в средствах массовой информации результатов проводимой работы по предотвращению правонарушений и преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В социальных сетях и в информационно-телекоммуникаций сети «Интернет» Минстроем РТ, Мининформатизации РТ, МВД по РТ регулярно освещается информация по обеспечению общественного порядка и обеспечения мер по профилактике, выявлению и пресечению коррупционных проявлений со стороны должностных лиц органов исполнительной власти Республики Тыва. |
| 7.3. Обеспечение проведения мероприятий по выявлению и раскрытию преступлений в жилищно-коммунальной сфере, в том числе связанных с посягательствами на финансовые средства, а также совершаемых коррумпированными должностными лицами органов власти и коммерческих организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Противодействие преступлениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Республике Тыва для подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ является одним из приоритетных направлений деятельности, поэтому данная работа осуществляется сотрудниками на постоянной основе. |
| 7.4. Проведение оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанных с неправомерными действиями при проведении конкурсов на заключение государственных и муниципальных контрактов, а также вымогательством денежных средств за подписание актов выполненных работ по ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В течение отчётного периода сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Тыва проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на профилактику коррупционных проявлений со стороны должностных лиц органов исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющих контрольные функции в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва.  В текущем году по результатам проведённых оперативно-розыскных мероприятий в данной сфере сотрудниками УБЭП и ПК МВД по Республике Тыва выявлено 1 преступление в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по которым следственными органами возбуждено уголовное дело.  Мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений, связанных с хищениями бюджетных средств и коррупционными проявлениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва осуществляются на постоянной основе.  Мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений, связанных с хищениями бюджетных средств и коррупционными проявлениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства республики осуществляются на постоянной основе. Финансирование программных мероприятий не предусмотрено. |
| Всего по  программе | **3378,9** | **2767,4** | **0** | **0** | **3268,9** | **3268,9** | **3268,9** | **2695,6** | 110,0 | 0 | 0 | 0 |  |