**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА НА 2017 - 2020 ГОДЫ» ЗА 2020 ГОД**

1. **Общая часть**

*Наименование программы:* Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Тыва на 2017-2020 годы;

*Государственный заказчик:* Министерство общественной безопасности Республики Тыва;

*Сроки и этапы реализации:* Реализуется в один этап: 2017 - 2020 гг.

*Основные цели:*

- повышение качества и результативности противодействия преступности и обеспечение общественного порядка на территории Республики Тыва;

- повышение роли субъектов профилактики правонарушений Республики Тыва;

- повышение доверия к органам внутренних дел Российской Федерации со стороны населения.

*Задачи:*

- совершенствование республиканской системы профилактики правонарушений;

- материально-техническое обеспечение правоохранительной деятельности;

- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории республики;

- повышение эффективности охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности;

- борьбы с правонарушениями на почве пьянства, алкоголизма и наркомании.

*Влияние выполнения государственной программы на экономическое и социальное развитие Республики Тыва:*

От реализации мероприятия «Материальное стимулирование деятельности народных дружин и граждан, участвующих в охране общественного порядка, в том числе по охране государственной границы Российской Федерации» в 2020 году зачислено в консолидированный бюджет Республики Тыва доходы в сумме 88,4 тыс. рублей от уплаты налога на доходы физических лиц.

В рамках реализации мероприятий Программы повышена эффективность профилактики правонарушений, обеспечен общественный порядок и безопасность граждан в общественных местах и при проведении публичных, в том числе крупных международных и массовых, мероприятий. Обеспечена безопасность граждан и надлежащий общественный порядок на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках и других общественных местах. Снижение уровня преступности в общественных местах составило 11,2 % (с 3396 до 3014). Количество совершенных преступлений на улице также уменьшилось, на 3 % (с 1889 до 1833). Значительное снижение совершения преступлений в общественных метах наблюдается в г. Кызыле на 21,2 %, также в Чеди-Хольском районе на 22,7 % и Каа-Хемском районе на 16,3 %.

Расширены возможности правоохранительного сегмента автоматизированного программного комплекса «Безопасный город». Повышена эффективность участия общественных формирований правоохранительной направленности в обеспечении охраны общественного порядка. В столице республики существенно сократилось число преступлений, совершаемых в общественных местах, по следующим преступлениям: грабежи (со 178 до 151), хищение чужого имущества (с 1415 до 1030), умышленное причинение средней тяжести здоровью (с 36 до 31) и незаконным оборотом наркотических средств (с 32 до 20). В целом повысился уровень доверия к органам внутренних дел Российской Федерации со стороны населения, в том числе и касаемо деятельности участковых уполномоченных полиции по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений и административных правонарушений.

Меры по профилактике правонарушений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения, также улучшились. Так из числа общего числа зарегистрированных преступлений, удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, составил 50,7 %. При этом, значительное уменьшение наблюдается по количеству выявленных преступлений, совершенными несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения. Так указанной категорией снижение составило 23,3 % (с 43 до 33). Также наблюдается снижение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 11 % (с 867 до 767).

В целом мероприятия, направленные на предупреждение безнадзорности, профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодёжи показали хорошие результаты. Снизились преступления, совершаемые несовершеннолетними, на 30,5 % (с 420 до 292). Преступность несовершеннолетних, ранее совершавшими преступления, также снизился на 17,8 % (со 101 до 83), ранее судимыми на 27 % (с 37 до 27), группой лиц на 66,7 % (с 21 до 7).

Таким образом, по итогам реализации Программы повышена эффективность профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и безопасности граждан в общественных местах и при проведении публичных мероприятий, выражающейся в обеспечении защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, снизился уровень криминализации подростковой среды, преступности, связанной с воздействием алкоголя, уменьшилось число преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах, не допущены террористические акты и групповые нарушений общественного порядка при проведении массовых мероприятий.

1. **Результаты реализации государственной программы за 2020 год**

***Основное мероприятие 1. «Предупреждение безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи»***

*Мероприятие 1.1. Организация и проведение республиканского конкурса на звание «Лучший отряд юных друзей полиции»*

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на территории Республики Тыва республиканский конкурс на звание «Лучший отряд юных друзей полиции» был перенесен на неопределенный срок. Приказом Министерства образования и науки Республики Тыва от 1 декабря № 1104-д с 7 по 18 декабря 2020 года проведен республиканский заочный слет общественных объединений правоохранительной направленности – отрядов юных друзей полиции среди учащихся общеобразовательных организаций на звание «Лучший отряд юных друзей полиции». Всего на конкурс поступило 19 заявок. По итогам республиканского конкурса I место – отряд «Факел» МБОУ СОШ № 2 с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна; II место – отряд «Юный друг полиции» МБОУ СОШ № 1 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна; III место – отряд «Рядовые» МБОУ СОШ № 2 г. Ак-Довурак; III место – отряд «Лидеры» МАОО Лицей «Олчей» г. Ак-Довурак.

Заявка на финансирование направлена в Министерство финансов Республики Тыва на сумму 60 тыс. рублей, однако финансирование не осуществилось ввиду дефицита республиканского бюджета.

*Мероприятие 1.2. Организация и проведение республиканских акций под девизом: «Закон для всех»*

Министерством образования и науки Республики Тыва совместно с ООД ПДН МВД по РТ проводятся профилактические акции «22 часа. А ваш ребенок дома?!» по обеспечению соблюдения гражданами закона о «комендантском часе», «Защити свой сотовый» по обеспечению сохранности личного имущества несовершеннолетних, а также о последствиях совершения несовершеннолетними правонарушений, «Скажи - нет наркотикам!» о вреде употребления наркотических и психотропных веществ, «Я – ответственный родитель» по повышению правовой грамотности обучающихся. Профилактические акции проводятся в местах массового скопления людей г. Кызыла, муниципальных образовательных организаций. 16 апреля 2020 года специалистами отдела профилактики правонарушений среди обучающихся несовершеннолетних ГБУ ДПО РТ «Республиканский центр воспитания и профилактики правонарушений» на автобусных остановках «Дом быта», «Почта», «Гагарина», «Детский мир», «Медколледж», также на информационных стендах г. Кызыла размещены информационные плакаты с призывом о соблюдении комендантского часа несовершеннолетними. 24 декабря 2020 года в целях минимизации случаев хищений и краж сотовых телефонов в общественном транспорте специалистами отдела профилактики правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся Центра воспитания и профилактики правонарушений проведена акция «Осторожно, карманник!» в городском общественном транспорте на маршруте № 6 приклеили информационные листовки в автобусах с разъяснением для пассажиров с общим охватом более 50 чел.

Финансирование данного мероприятия на 2020 год не предусмотрено.

*Мероприятие 1.3. Организация и проведение на базе детских лагерей профильных смен для подростков, состоящих на учетах в органах внутренних дел*

Летняя оздоровительная кампания 2020 года в республике началась с 1 августа 2020 года (21 дней) на базе 13 загородных стационарных лагерей с охватом 679 ребенка (при 50 % охвате от проектной мощности лагерей), что составляет 3,4 % от первоначального плана. Охват детей летним отдыхом и оздоровлением: дети, находящихся в трудной жизненной ситуации (539 - по линии Минобрнауки РТ – 423 чел., по линии Минтруда РТ – 116 чел.), дети медицинских работников, занятых в борьбе с коронавирусом (81 чел.), дети на профилактических учетах подразделений по делам несовершеннолетних МВД России по Республике Тыва (53 чел.).

В разрезе кожуунов: Тандинский – 11 чел., Каа-Хемский – 2 чел., Дзун-Хемчикский – 5 чел., Барун-Хемчикский – 7 чел., Кызылский – 0 чел., Эрзинский – 10 чел., Чеди-Хольский – 4 чел., Тес-Хемский – 0 чел., Бай-Тайгинский – 0 чел., Пий-Хемский – 1 чел., Чаа-Хольский – 2 чел., Овюрский – 1 чел., Сут-Хольский – 0 чел., Тоджинский – 2 чел., Тере-Хольский – 0 чел., г. Кызыл – 3 чел., г. Ак-Довурак – 3 чел., ДОЛ «Юность» - 2 чел., ДОЛ «Байлак» - 0 чел., что составляет 53/14% (от общего количества учеников 380 чел).

Финансирование данного мероприятия на 2020 год не предусмотрено.

*Мероприятие 1.4. Проведение акции «Мама, я тебя люблю!», приуроченной ко Дню матери, с участием родителей, состоящих на различных учетах*

Акция «Мама, я тебя люблю!», приуроченной ко Дню матери, с участием родителей, состоящих на различных учетах» проведено 21 декабря 2020 года совместно с МВД по РТ. Заявка на финансирование направлена в Министерство финансов Республики Тыва на сумму 60 тыс. рублей, однако финансирование не осуществилось ввиду дефицита республиканского бюджета.

*Мероприятие 1.5. Организация и проведение цикла встреч «За безопасность и правопорядок»*

В целях профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, повышения уровня правовой грамотности и в честь празднования Международного дня защиты детей в 2020 году и в целях недопущения правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них в муниципальных образованиях Республики Тыва дистанционно проведены тематические классные часы. Общий охват составил 35913 человек, в т. ч. учащиеся, педагоги и родители. Наибольший охват в г. Кызыл, Кызылский, г. Ак-Довурак, Улуг-Хемском, Тандинском, Чеди-Хольском, Барун-Хемчикском, Бай-Тайгинском, Эрзинском кожуунах.

Согласно приказу Министерства образования и науки Республики Тыва от 29 сентября 2020г. № 810-д «О проведении мероприятий по правовому просвещению несовершеннолетних обучающихся в образовательных организациях Республики Тыва» с 15 по 30 сентября в образовательных организациях республики проводятся мероприятия по правовому просвещению несовершеннолетних. В образовательных организациях проведены единые уроки правовых знаний с общим охватом 22450 обучающихся; родительские собрания по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних с охватом 6939 родителей; встречи с работниками правоохранительных органов с охватом 3439 обучающихся; 5453 обучающихся приняли участие в анкетировании «Право и мы».

Во исполнение приказа ГБУ ДПО РТ «Республиканский центр воспитания и профилактики правонарушений» от 4 декабря 2020 г № 182 «О проведении профилактической акции «Осторожно, карманник» в общеобразовательных организациях г. Кызыла», в целях снижения количества правонарушений связанных с хищением сотовых телефонов в местах общественного транспорта среди несовершеннолетних, с 8 по 10 декабря в школах г. Кызыла проведена профилактическая акция «Осторожно карманник» специалистами отдела профилактики правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся ГБУ ДПО РТ «Республиканский центр воспитания и профилактики правонарушений» Минобрнауки РТ совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних МВД по РТ. В течение 3 дней МБОУ КЦО «Аныяк», МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 8, МБОУ Гимназия № 9, МБОУ Лицей № 16 специалистами объяснены основы безопасного поведения и обсуждены с ними как же можно уберечь свое имущество, в частности мобильные телефоны. Охват составил более 700 школьников.

Финансирование данного мероприятия на 2020 год не предусмотрено.

***Основное мероприятие 2 «Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан»***

*Мероприятие 2.1. Дальнейшее развертывание и (или) модернизация правоохранительного сегмента систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка АПК «Безопасный город»*

Заключено четыре договора с ООО «Сибпроект» (г. Новосибирск) на разработку технологического ценового аудита наблюдения и план-схем видеокамер в г. Кызыл на общую сумму 1000,0 тыс. рублей (финансирование произведено в полном объеме). На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва от 19.05.2020 г. № 213-р АПК «Безопасный город», камеры видеонаблюдения в количестве 28 штук переданы безвозмездно из государственной собственности Республики Тыва в собственность городского округа «Город Кызыл». Таким образом на балансе ГУП РТ «Центр организации дорожного движения» находится 28 камер видеонаблюдения, рассредоточенных по г. Кызылу.

*Мероприятие 2.2. Содержание и обслуживание*

*АПК «Безопасный город»*

Финансирование данного мероприятия в 2020 году не предусмотрено.

*Мероприятие 2.3. Материальное стимулирование деятельности народных дружин и граждан, участвующих в охране*

 *общественного порядка, в том числе по охране Государственной границы Российской Федерации*

Министерством общественной безопасности Республики Тыва проведено 11 декабря 2020 года заседание Республиканского штаба по координации деятельности народных дружин в Республике Тыва, по результатам которого утвержден список в количестве 38 членов народных дружин, зарегистрированных в региональном реестре Республики Тыва, на материальное поощрение. Выплата материального стимулирования осуществлена на сумму 680,2 тыс. рублей.

*Мероприятие 2.4. Личное страхование народных дружинников на период участия в охране общественного порядка в Республике Тыва*

В целях упорядочивания регионального реестра народных дружин Республики Тыва 1 декабря 2020 года Министерством общественной безопасности Республики Тыва совместно с МВД по РТ проведена работа по обновлению списков народных дружинников республики. По итогам проведенной проверки обновленный список народных дружинников республики в количестве 1320 дружинников направлен на страхование. 21 декабря 2020 года между Министерством и ПАО «Росгосстрах» заключен договор личного страхования народных дружинников на период участия в охране общественного порядка в Республике Тыва. Министерством финансов Республики Тыва мероприятие профинансировано в размере 218,9 рублей. Освоено финансовых средств в сумме 148,0 тыс. рублей.

*Мероприятие 2.5. Приобретение модульных или передвижных пунктов охраны общественного порядка*

Финансирование данного мероприятия в 2020 году не предусмотрено.

*Мероприятие 2.6. Проведение ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Республики Тыва по профилактике правонарушений*

Конкурс в 2020 году не проводился в связи с тем, что с 2018 года по итогам проведения конкурса финансовые средства муниципальным образованиям, победившим в конкурсе, не выплачены в ввиду дефицита республиканского бюджета. В настоящее время по итогам конкурса 2018 г. произведены выплаты из средств, заложенных в государственной программе за 2020 год:

- Кызылскому кожууну за 1-е место в размере 110 тыс. рублей;

- Дзун-Хемчикскому кожууну за 2-е место в размере 85 тыс. рублей;

- Сут-Хольскому кожууну за 3-е место в размере 65,0 тыс. рублей.

Таким образом выплата составила 255,0 тыс. рублей.

*Мероприятие 2.7. Оказание методической помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва в организации работы по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности*

Министерством общественной безопасности Республики Тыва на постоянной основе осуществлялось оказание методической помощи органам местного самоуправления в организации работы по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности.

В 2020 году ввиду эпидемиологической обстановки и в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции Министерством общественной безопасности Республики Тыва проводились семинары по составлению протоколов об административных правонарушениях в по Кодексу Республики Тыва об административных правонарушениях.

Также в целях повышения профилактической роли общественного инструментария по выражению позиции общества на происходящие в республике процессы, усиливается роль Советов отцов, Союзов женщин, Общественной палаты Республики Тыва и других общественных объединений по предупреждению преступлений, правонарушений и семейного неблагополучия в республике.

Так, в целях оказания методической помощи 11 ноября 2020 года под председательством министра общественной безопасности Республики Тыва проведено совещание о деятельности народных дружин в Республике Тыва.

В целях оперативного реагирования и конструктивного взаимодействия в вопросах обеспечения законности и правопорядка на территории республики в 2020 году осуществлено 19 служебных выездов в муниципальные образования, проведены внеочередные муниципальные комиссии по профилактике правонарушений по фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений, борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции.

Финансирование данного мероприятия в 2020 году не предусмотрено.

*Мероприятие 2.8. Предоставление субвенции на осуществление части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях*

Финансирование данного мероприятия в 2020 году не предусмотрено.

***Основное мероприятие 3. Профилактика преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия***

*Мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по добровольной сдаче огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения*

С 1 января по 31 декабря 2020 года МВД по РТ в Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва направлены 13 материалов по добровольной сдаче огнестрельного оружия и боеприпасов. Гражданам выплачено вознаграждение в общей сумме 37,4 тыс. рублей.

В целях реализации мероприятий по возмездному изъятию у населения незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на добровольной основе сотрудниками полиции с гражданами на административных участках проводятся профилактические беседы по добровольной сдаче оружия.

Для привлечения граждан по добровольной сдаче оружия используются меры пропаганды через средства массовой информации, а также официальный сайт МВД по Республике Тыва.

В целом, по статистическим данным наблюдается снижение числа преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия на 31,8 % (с 44 до 30).

***Основное мероприятие 4. Профилактика алкоголизма и наркомании***

*Мероприятие 4.1. Проведение периодических медико-социальных патронажей с участием всех субъектов профилактики муниципальных образований*

Мероприятия по проведению медико-социальных патронажей проводятся на постоянной основе, в том числе и в отношении детей и беременных женщин. Во время патронажей проводятся профилактические беседы с родителями, раздаются буклеты по профилактике младенческой и деткой смертности от внешних причин такие буклеты.

Финансирование данного мероприятия в 2020 году не предусмотрено.

*Мероприятие 4.2. Проведение комплекса агитационно-пропагандистских мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с пьянством и Дню трезвости*

На постоянной основе сотрудниками полиции совместно с субъектами профилактики в рамках профилактической работы проводится информирование населения о негативных последствиях злоупотребления спиртными напитками, пропаганде здорового образа жизни.

За отчетный период организованы и проведены профилактические акции, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и Всероссийскому Дню молодежи, а также организованы профилактические площадки на образовательных мероприятиях муниципального уровней (форумы) в целях формирования у населения мотивации к здоровому образу жизни.

Так, 10 сентября 2020 г. на 9 километре федеральной трассы «Кызыл-Эрзин» организована профилактика алкоголизма и дорожно-транспортных происшествий в автоквесте в рамках «декады трезвости», приуроченного Всероссийскому дню трезвости, а также Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом. Провели акцию «Трезвый водитель» среди проезжающих водителей, организована раздача листовок «Памятку ответственного водителя», где расписаны последствия пьяного вождения, штрафы и другая полезная информация.

Комплекс агитационных мероприятий проводится всеми министерствами и ведомствами в рамках реализации постановления Правительства Республики Тыва от 20.11.2013г. № 690 «Государственная антиалкогольная программа Республики Тыва на 2014-2020 годы».

В средствах массовой информации за отчетный период размещено 235 информационных материалов антинаркотической направленности.

Финансирование данного мероприятия в 2020 году не предусмотрено.

*Мероприятие 4.3. Организация и проведение семинаров, лекций для обучающихся в образовательных организациях по профилактике и борьбе с пьянством и алкоголизмом и по вопросам профилактики правонарушений среди детей*

В ходе мероприятий проведены уроки-диалоги о механизмах возникновения и способах противостояния наркотической, алкогольной, ненаркотической зависимости, а также сохранении и укреплении здоровья населения с использованием и распространением наглядных материалов, проведением игр и мини-тренингов, просмотром презентаций и видеофильмов всего 115 кинолекторий с охватом 4931 человек.

За 2020 год организовано и размещено более 150 статей и видеолекций в интернете и социальных сетях (150), 2 радиобесед (30), 8 телепередач (28), на постоянной основе идут видеоролики по Первому маршрутному телевидению, размещаются видеоматериалы в социальных сетях и на экранах в медицинских организациях.

***Основное мероприятие 5. Социальная реабилитация лиц, содержащихся в исправительных учреждениях Республики Тыва***

Финансирование программных мероприятий в 2020 году не предусмотрено.

Мероприятия 5.1. Приобретение оборудования для изготовления валенок в учреждении УФСИН России по Республике Тыва и 5.2. Создание на территории Республики Тыва отдельного реабилитационного центра для лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, наполняемостью не менее 50 койко-мест, ввиду отсутствия финансирования не представляется возможным.

*5.3. Оказание содействия в трудоустройстве осужденных без изоляции от общества, а также выделение и квотирование вакантных рабочих мест осужденным к исправительным работам*

За 2020 год за содействием в поиске подходящей работы в Центры занятости республики обратились 376 граждан, из которых трудоустроены 79 лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Существенное снижение процента трудоустройства граждан в текущем году связано с эпидемиологической обстановкой и введением на территории республики с 31 марта режима самоизоляции согласно Указа Главы Республики Тыва Республики Тыва от 30 марта 2020 г. № 70.

*5.4. Оказание социальной и психологической помощи осужденным без изоляции от общества, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с возможностью их трудоустройства в социальные приюты Республики Тыва*

Для помощи заключённым в решении этих задач Центрами занятости республики проводятся мероприятия, направленные на предоставление услуг по профессиональной ориентации осужденных граждан для их профессионального самоопределения, трудоустройства, профессионального обучения. Всего за отчётный период данной услугой воспользовались 89 граждан, освободившийся из мест лишения свободы. В связи с низкой трудовой мотивацией граждан с приглашением психологов, Центрами занятости населения оказана психологическая поддержка 10 гражданам, освободившихся из мест лишения свободы.

В программах социальной адаптации приняли участие 2 гражданина данной категории. Организация социального обслуживания данной категории граждан, ГБУ РТ «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» осуществляется путём межведомственного взаимодействия следующих учреждений: Управление по профилактике правонарушений мэрии г. Кызыла, УФСИН по РТ, ЦЗН г. Кызыла, Управление Камбы-Лам, ООО «Феникс».

*5.5. Проведение семинаров по вопросам организации взаимодействия учреждений федеральных органов и структурных подразделений исполнительных органов власти республики, органов местного самоуправления по реабилитации и социальной адаптации граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы*

В целях оказания помощи осужденным в трудоустройстве УФСИН России по Республике Тыва тесно сотрудничает с Министерством труда и социальной политики Республики Тыва. В Дни бесплатной юридической помощи для осужденных ФКУ КП-3 УФСИН России по РТ, ФКУ ИК-4 УФСИН по РТ Минтрудом Республики Тыва, центрами занятости населения республики осуществлялось выездное консультирование осужденных граждан: знакомят освобождающихся с услугами, предоставляемыми центрами занятости, с перечнем профессий, наиболее востребованными на рынке труда, вакантными рабочими местами.

***Основное мероприятие 6. Предупреждение экстремизма и терроризма***

*Мероприятие 6.1. Проведение «круглых столов», диспутов, встреч, реализация проектов, направленных на организацию отдыха и занятости детей и молодежи, в целях профилактики экстремизма в молодежной среде*

В настоящее время фактов экстремисткой деятельности со стороны за 2020 год не выявлено.

В соответствии с требованиями нормативных правовых актов МВД России Центр по противодействию экстремизму МВД по Республике Тыва в пределах своих компетенций оказывают методическую помощь территориальных органам МВД России на районном уровне по Республике Тыва в организации предупреждения преступлений террористического характера, преступлений и правонарушений экстремисткой направленности.

В республиканских средствах массовой информации организована информационно-разъяснительная работа по вопросам обеспечения детского отдыха и безопасности, а также профилактики экстремизма в молодежной середе. Кроме того, освещаются профилактические мероприятия, организованные МВД по Республики Тыва. С начала 2020 года в республиканских СМИ опубликовано более 140 материалов.

*Мероприятие 6.2. Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения антитеррористической защищенности населения, объектов*

Приобретен комплект видеооборудования (15 единиц) в соответствии с договором, заключенным с ООО «Кристалл» на общую сумму на 575,0 тыс. рублей на объект «Центр Азия». Профинансировано в полном объеме (575,0 тыс. рублей).

*Мероприятие 6.3. Организация и проведение межведомственных практических занятий, семинаров для должностных лиц, осуществляющих управление в сфере социальной защиты населения, работников учреждений по вопросам профилактики правонарушений, в том числе профилактики проявлений терроризма и экстремизма*

Мероприятие нецелесообразно, в связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

*Мероприятие 6.4. Организация и проведение конкурса «СМИротворец» на лучшее освещение темы межэтнического взаимодействия народов России, посвященного Дню народного единства*

Конкурс средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей. Конкурс не предполагает организации регионального этапа, в связи с чем, без организации и проведения конкурса, Министерство информатизации и связи Республики Тыва проинформировало журналистов о начале приёма заявок на федеральный конкурс.

***Основное мероприятие 7. Профилактика коррупционных проявлений со стороны должностных лиц органов исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющих контрольные функции в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва***

*Мероприятие 7.1. Обеспечение мер**по профилактике, выявлению и пресечению коррупционных проявлений со стороны должностных лиц органов исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющих контрольные функции в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва*

В этих целях Минстроем Республики Тыва проведены следующие мероприятия:

- в соответствии с программой по реализации Концепции кадровой политики Республики Тыва Министерством ежегодно осуществляется анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих;

- в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» приведены в соответствие нормативные правовые акты правового просвещения государственных гражданских служащих по вопросам действующего законодательства о противодействии коррупции;

- в подведомственных учреждениях министерства в целях профилактики коррупционных рисков и в целях достижения качества принимаемых работ по заключённым государственным контрактам, предупреждения правонарушений при приёмке выполненных работ по государственным контрактам Минстроем Республики Тыва, принято распоряжение от 07.08.2017 №58, в соответствии с которым в должностные регламенты работников производственно-технических отделов включено положение, уполномочивающее указанных работников осуществлять функции представителя Республики Тыва на выполнение административно-хозяйственных функций в части приёмке выполненных работ.

*Мероприятие 7.2. Освещение в средствах массовой информации результатов проводимой работы по предотвращению правонарушений и преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва*

В социальных сетях и в информационно-телекоммуникаций сети «Интернет» Минстроем РТ, Мининформатизации РТ, МВД по РТ регулярно освещается информация по обеспечению общественного порядка и обеспечения мер по профилактике, выявлению и пресечению коррупционных проявлений со стороны должностных лиц органов исполнительной власти Республики Тыва.

*Мероприятие 7.3. Обеспечение проведения мероприятий по выявлению и раскрытию преступлений в жилищно-коммунальной сфере, в том числе связанных с посягательствами на финансовые средства, а также совершаемых коррумпированными должностными лицами органов власти и коммерческих организаций*

Противодействие преступлениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Республике Тыва для подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ является одним из приоритетных направлений деятельности, поэтому данная работа осуществляется сотрудниками на постоянной основе.

*7.4. Проведение оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанных с неправомерными действиями при проведении конкурсов на заключение государственных и муниципальных контрактов, а также вымогательством денежных средств за подписание актов выполненных работ по ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства*

 В течение отчётного периода сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Тыва проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на профилактику коррупционных проявлений со стороны должностных лиц органов исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющих контрольные функции в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва.

 В текущем году по результатам проведённых оперативно-розыскных мероприятий в данной сфере сотрудниками УБЭП и ПК МВД по Республике Тыва выявлено 1 преступление в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по которым следственными органами возбуждено уголовное дело.

 Мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений, связанных с хищениями бюджетных средств и коррупционными проявлениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва осуществляются на постоянной основе.

Мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений, связанных с хищениями бюджетных средств и коррупционными проявлениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства республики осуществляются на постоянной основе. Финансирование программных мероприятий не предусмотрено.

1. **Финансирование государственной программы за 2020 год**

Плановый объем финансирования Программы на 2020 год составляет всего 3378,9 тыс. рублей, из которых из средств республиканского бюджета - 3268,9 тыс. рублей, из средств муниципальных бюджетов - 110,0 тыс. рублей. Внебюджетные источников финансирования не предусмотрено.

Финансирование по мероприятиям:

- 2.1. Дальнейшее развертывание и (или) модернизация правоохранительного сегмента систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка АПК «Безопасный город» профинансировано в размере 1000,0 тыс. рублей. Освоено 1000,0 тыс. рублей;

- 2.3. Материальное стимулирование деятельности народных дружин и граждан, участвующих в охране общественного порядка, в том числе по охране Государственной границы Российской Федерации профинансировано в размере 681,1 тыс. рублей. Освоено 680,2 тыс. рублей;

- 2.4. Личное страхование народных дружинников на период участия в охране общественного порядка в Республике Тыва профинансировано в размере 218,9 тыс. рублей. Освоено 148,0 тыс. рублей;

- 2.6. Проведение ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Республики Тыва по профилактике правонарушений профинансировано 255,0 тыс. рублей. Освоено 255,0 тыс. рублей;

- 6.2. Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения антитеррористической защищенности населения, объектов профинансировано 575,0 тыс. рублей. Освоено 575,0 тыс. рублей.

Таким образом, общий объем финансирования на 2020 год составил 2767,4 тыс. рублей (из средств республиканского бюджета). Освоение финансовых средств составило 2695,6 тыс. рублей или 82,5%. (из средств республиканского бюджета).

**4. Оценка эффективности реализации государственной программы**

1. Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений – показатель не достигнут.

За 12 месяцев 2020 года удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений составляет 22,6 %, при плановом значении 20,4 %. Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 2,2 % (с 1893 до 1934). Удельный вес данной категории преступлений наблюдается ввиду роста числа мошенничества с 424 до 715 (рост 68,6%) угона автотранспортных средств на 54,4 % (с 57 до 88).

Несмотря на увеличение удельного веса, все-таки удалось снизить такие преступления как - убийство на 14,8 % (со 115 до 98) и умышленные причинения тяжкого вреда здоровью на 2,4 % (с 332 до 324).

2. Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе преступлений – показатель достигнут.

За 12 месяцев 2020 года удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, составил 50,7 %, при плановом значении 53,4 %. Число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, составило 2074.

При этом, значительное уменьшение наблюдается по количеству выявленных преступлений, совершенными несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения. Так указанной категорией снижение составило 23,3 % (с 43 до 33).

3. Количество выступлений, публикаций, информации, размещенных в средствах массовой информации, сети «Интернет» правоохранительными органами, органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, направленных на профилактику преступлений и правонарушений – показатель достигнут.

В целях формирования в обществе устойчивого уважения к закону и преодоление правового нигилизма субъектами и участниками профилактики правонарушений проведены выступления, публикация, информации, размещённых в средствах массовой информации, сети «Интернет» общим количеством 409, при плановых значениях 244.

4. Социальная адаптация осужденных – показатель не достигнут.

За 2020 год количество трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, составил 79, при плановом значении – 217.

Ежегодно из исправительных колоний по данным УФСИН освобождается от 600 до 700 человек, из них только половина обращается в центры занятости населения. В целях повышения конкурентоспособности данной категории граждан, Центры занятости республики направляют их на профессиональное обучение. Однако, в республике спрос на рынке труда т.е. количество безработных граждан превышает предложение или свободные постоянные рабочие места в несколько раз. Основная часть вакансий или 70% это специализированные места (учителя, врачи, инженеры) и только 30% - по рабочим профессиям. Таким образом, трудоустройство граждан, освободившихся из мест лишения свободы, затруднительна, даже при наличии соответствующего образования. За 2020 год за содействием в поиске подходящей работы в Центры занятости республики обратились 376 граждан, из которых трудоустроены 79 лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Существенное снижение процента трудоустройства граждан в текущем году связано с эпидемиологической обстановкой и введением на территории республики с 31 марта режима самоизоляции согласно Указа Главы Республики Тыва Республики Тыва от 30 марта 2020 г. № 70.

**5. Выводы и предложения**

Всего по государственной программе предусмотрено 30 мероприятий. Всего за 2020 год исполнено 24 пунктов мероприятий, не исполнено – 6 из которых по основаниям:

- ввиду отсутствия финансирования в программе – 4 (2.2.,2.8.,5.1.,5.2.);

- в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции – 1 (6.3.);

- нецелесообразности – 1 (6.4.) Конкурс средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей. Конкурс не предполагает организации регионального этапа.

Кроме того, мероприятия «1.1. Организация и проведение республиканского конкурса на звание «Лучший отряд юных друзей полиции» и «Проведение акции «Мама, я тебя люблю!», приуроченной ко Дню матери, с участием родителей, состоящих на различных учётах» исполнены, в связи с чем заявки на финансирование направлены в Министерство финансов Республики Тыва на общую сумму 120,0 тыс. рублей, однако финансирование не осуществилось ввиду дефицита республиканского бюджета.

По мероприятию «2.4. Личное страхование народных дружинников на период участия в охране общественного порядка в Республике Тыва» 21 декабря 2020 года между Министерством и ПАО «Росгосстрах» заключены два договора личного страхования народных дружинников на период участия в охране общественного порядка в Республике Тыва. Ввиду нехватки финансовых средств, предусмотренных в государственной программе (218,9 тыс. рублей), обязательства по выплате денежных средств страховой компании по одному договору осуществлены в размере 148,0 тыс. рублей. Обязательства по выплате денежных средств по второму договору осуществляется из бюджета 2021 года. В связи с чем, освоение финансовых средств по данному мероприятию составляет 148,0 тыс. рублей.

*Справочно:* в соответствии с Законом Республики Тыва от 19 июня 2020 г. № 618-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» произошло снижение лимита на 2020 год по данному мероприятию на 781,1 тыс. рублей.

По мероприятию 3 «Проведение мероприятий по добровольной сдаче огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения» ввиду отсутствия граждан, желающих добровольно сдавать оружия и боеприпасы, выплачено всего вознаграждения в общей сумме 37,4 тыс. рублей. Так, сначала года поступило всего 13 материалов по добровольной сдаче огнестрельного оружия и боеприпасов.

В целях привлечения граждан к добровольной сдаче оружия и боеприпасов предлагается увеличение размера выплат вознаграждения гражданам по факту добровольной сдачи незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, предусмотренных постановлением Правительства Республики Тыва от 23 декабря 2010 года № 594 «О мерах по организации добровольной сдачи населением незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

В целом в 2020 году осложнение исполнения программных мероприятий и достижения плановых значений связаны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекциии, и введёнными в связи с этим ограничениями.

**Министерство общественной безопасности РТ**