Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности государственных программ

Республики Тыва

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации государственной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Тыва на 2017-2020 годы»

(наименование государственной программы)

за сентябрь 2020 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия(объекта) | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года) |
| всего | Федеральный бюджет | республиканский бюджет | местные  бюджеты | внебюджетные источники |  |
| план | факт | план | факт | предусмотрено программой | утверждено на 2020 годзаконом Республики Тыва о республиканском бюджете | предусмотреноуточнен-ной бюджетной росписьюна отчетный период | исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1. Предупреждение безнадзорности, профилактика правонарушений** **несовершеннолетних и молодежи** |
| **мероприятия, всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Организация и проведение республиканского конкурса на звание «Лучший отряд юных друзей полиции» | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение республиканского конкурса на звание «Лучший отряд юных друзей полиции» было запланировано на 16 мая 2020 года, однако в связи с распространением новой коронавирусной инфекции мероприятие отложено до особого распоряжения.  |
| 1.2. Организация и проведение республиканских акций под девизом: «Закон для всех» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Совместно с представителями органов системы профилактики, МВД по Республике Тыва, известными общественными деятелями районов, и другими правоохранительных структурами, в целях правового воспитания, ранней профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, за 1 квартал т.г., в образовательных организациях общего, начального и среднего профессионального образования республики проведено свыше 400 лекций на правовые темы, осуществлено 6 выступлений в средствах массовой информации.В целях устранения причин и условий, способствовавших совершению правонарушений и преступлений, для защиты жизни и здоровья несовершеннолетних подготовлено и направлено субъектам системы профилактики республики 340 (335) информаций и представлений по устранению причин и условий, способствовавших безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.В образовательных организациях республики с 16 по 26 января 2020 г. инициирована и проведена акция «Нашел телефон - верни!», где инспекторы ПДН разъяснили учащимся об ответственности за совершение хищений сотовых телефонов и имущества, а также о необходимости возврата найденных вещей владельцам. Всего проведено свыше 230 лекций и бесед, где охвачено более 10700 учащихся школ и 824 студента, осуществлено 2 выступления на телевидении. В ходе акции 3 подростка, которые нашли и вернули телефон, были отмечены за активную гражданскую позицию благодарностями от имени МВД по РТ.УМВД России по г. Кызылу с 4 по 8 января проведена «Профильная смена» для 15 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете ОПДН УМВД России по г, Кызылу, где им были организованы экскурсии в Музей МВД по Республике Тыва и Республиканский национальный музей. Национальный театр, подучетные имели возможность безвозмездно пообедать в популярных кафе столицы.С целью военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, повышения престижа службы в ОВД с 17 по 23 февраля т.г. в республике проведена акция «ЮДП - защитники отечества». В рамках акции проведены ознакомительные экскурсии в территориальные ОВД, в районные суды - 25. встречи с руководителями ТО -17. ветеранами и участниками боевых действий-4.Проводятся профилактические акции под девизом «Закон для всех един» - «22 часа. А ваш ребенок дома?!» по обеспечению соблюдения гражданами закона о «комендантском часе», «Защити свой сотовый» по обеспечению сохранности личного имущества несовершеннолетних, а также о последствиях совершения несовершеннолетними правонарушений, «Скажи - нет наркотикам!» о вреде употребления наркотических и психотропных веществ, «Я –ответственный родитель» по повышению правовой грамотности обучающихся. С 17 марта 2020 г. мероприятие не проводится в связи с введением на территории Республики Тыва режима повышенной готовности (распоряжение Правительства Республики Тыва «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва и мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV)» от 16 марта 2020 г. N 88-р)Всего в профилактических акциях, в том, числе в дистанционном режиме за 1 полугодие охвачено свыше 15 тыс. чел.Профилактические акции проводятся в местах массового скопления людей г. Кызыла, муниципальных образовательных организаций.Также организовано цикл телепередач «Интервью дня» на тему обеспечения безопасности и правопорядка. Всего за отчетный период с начала 2020 года опубликовано 13 программ. |
| 1.3. Организация и проведение профильных смен для подростков, состоящих на учетах в ОВД, на базе детских лагерей  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланирована организация и проведение профильных смен для подростков, состоящих на учетах в ОВД, на базе детских лагерей 30 августа т.г.В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на территории Республики Тыва летние смены детских лагерей запланированы на 1 августа 2020 года.ЛОК в республике началась с 1 августа (21 дней) на базе 13 загородных стационарных лагерей, с охватом 679 ребенка (при 50 охвате от проектной мощности лагерей), что составляет 3,4% от первоначального плана.Охват детей летним отдыхом и оздоровлением: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (539-по линии Минобрнауки РТ-423 чел., по линии Минтруда РТ-116 чел.), дети медицинских работников занятых в борьбе с коронавирусом (81 чел.), дети состоящие на профилактических учетах подразделений по делам несовершеннолетних МВД по РТ (53 чел.). |
| 1.4. Проведение акции «Мама я тебя люблю!», приуроченной ко Дню матери, с участием родителей, состоящих на различных учетах | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение Всероссийской акции «Мама, я тебя люблю» в рамках празднования Дня матери (последнее воскресенье ноября), осуществится в период четвертой декады ноября месяца.  |
| 1.5. Организация и проведение цикла встреч «За безопасность и правопорядок» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  В целях профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и повышения уровня правовой грамотности и в рамках празднования Международного Дня защиты детей с 01 по 05 июня 2020г. в образовательных организациях Республики Тыва года проведены: - 01 июня 2020 года во всех образовательных организациях республики в дистанционном режиме проведены единые правовые уроки, уроки правовой грамотности и классные часы - всего дистанционным мероприятием охвачено свыше 35913 обучающихся. - Издана информационная брошюра «Конвенция о правах ребенка» на русском и тувинском языках, направлена в муниципальные образования и образовательные организации; - в социальных сетях проведена республиканская акция-челлендж фотографий «Моя Конвенция о правах ребенка», где в акции приняли участие свыше 150 участников. Также в рамках празднования Дня Конституции Республики Тыва проведен республиканский заочный конкурс рисунков «Конституция Республики Тыва глазами детей», где приняли участие 163 учащихся с 1 по 8 классы из 19 муниципальных образований республики, все победители были награждены дипломами министерства, участникам выданы сертификаты об участии. - родительские собрания, в рамках которых были затронуты вопросы о правах и обязанностях детей – с общим охватом свыше 59 тыс. чел.Министерством информатизации и связи Республики Тыва совместно с МВД по Республике Тыва и телеканалом «Тува 24» организовано цикл телепередач «Интервью дня» на тему обеспечения безопасности и правопорядка. Всего за отчетный период с начала 2020 года опубликовано 13 программ. Сотрудники Реснаркодиспансера приняли участие в мероприятиях Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» с проведением кинолекторий о пагубном влиянии наркотических и психоактивных веществ на организм среди учащихся с охватом 301 человек. Розданы информационные буклеты. С целю профилактики правонарушений и «наркологического контроля», врачи-наркологи принимают участие в межведомственных профилактических рейдах совместно с субъектами профилактики. |
| Итого по подпрограмме  | **120,0** | **00,0** | **0** | **0** | **120,0** | **120,0** | **120,0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **2. «Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан»** |
| **Мероприятия, всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 |
| 2.1. Дальнейшее развертывание и (или) модернизация правоохранительного сегмента систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка АПК "Безопасный город» | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено четыре договора с ООО «Сибпроект» (г. Новосибирск) на разработку технологического ценового аудита наблюдения и план-схем видеокамер в г. Кызыл на общую сумму 1000,0 тыс. руб. На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва от 19.05.2020 г. № 213-р АПК «Безопасный город», камеры видеонаблюдения в количестве 28 штук переданы безвозмездно из государственной собственности Республики Тыва в собственность городского округа «Город Кызыл». |
| 2.2. Содержание и обслуживание АПК «Безопасный город».  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не финансируется в 2020 году |
| 2.3. Материальное стимулирование деятельности народных дружин и граждан, участвующих в охране общественного порядка, в том числе по охране государственной границы Российской Федерации  | 1000,0 | 00,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 00,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  Не профинансировано |
| 2.4. Личное страхование народных дружинников на период участия в охране общественного порядка в Республике Тыва  | 318,9 | 00,0 | 0 | 0 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 0,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не профинансировано.В настоящее время принимаются организационные и практические меры, направленные на обеспечение реализации требований Федерального закона Российской Федерации от 02.04.2014 г. № 44 - ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» в отношении 9 граждан, изъявивших желание участвовать в охране общественного порядка, была произведена проверка по ОСК, в результате чего граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, ранее осужденные за умышленные преступления не выявлено, также больных наркоманией или алкоголизмом не выявлено.Все МВД по Республике Тыва рекомендованы 9 граждан для участия в охране общественного порядка на территории Пий-Хемского района Республики Тыва, включены и занесены в список регионального реестра.В отчетном периоде исключенных из регионального реестра народных дружинников не имеются. |
| 2.5. Приобретение модульных или передвижных пунктов охраны общественного порядка | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не финансируется в 2020 году  |
| 2.6.Проведение ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Республики Тыва по профилактике правонарушений | 255,0 | 00,0 | 0 | 0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено. По итогам конкурса произведены выплаты за 1-е место Кызылскому р-ну в размере 110 тыс. рублей.Дзун-Хемчикскому р-ну за 2-е место в размере 85 тыс. рублей.Сут-Хольскому за 3-е место в размере 65,0 тыс. рублей. |
| 2.7. Оказание методической помощи органам местного самоуправления республики в организации работы по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие на стадии исполнения |
| 2.8. Предоставление субвенции на осуществление части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  Мероприятие не финансируется в 2020 году |
| Итого по подпрограмме  | **2573,9** | **1255,0** | **0** | **0** | **2473,9** | **2473,9** | **2473,9** | **1255,0** | **100,0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **3. Профилактика преступлений, огнестрельного оружия совершаемых с применением**  |
| **Мероприятия, всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3.1. Проведение мероприятий по добровольной сдаче огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МВД по Республике Тыва в Минприроды Республики  По состоянию на 1 октября 2020 года, направлен 1 материал по добровольной сдаче огнестрельного оружия и боеприпасов на сумму 1 510 рублей. Не профинансировано. |
| Итого по подпрограмме | **100,0**  | **0,0** | **0** | **0** |  **100,0** |  **100,0** |  **100,0** | **0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **4. Профилактика алкоголизма и наркомании**  |
| **Мероприятия, всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4.1. Проведение периодических медико-социальных патронажей с участием всех субъектов профилактики муниципальных образований  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие на стадии исполнения |
| 4.2. Проведение комплекса агитационно-пропагандистских мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с пьянством и Дню трезвости  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие на стадии исполнения |
| 4.3. Проведение комплекса агитационно-пропагандистских мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с пьянством и трезвости  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Тыва (далее - Управление) за февраль текущего года проведено 10 профилактических мероприятий антинаркотической направленности с общим охватом 706 человек.С 10 по 14 февраля 2020 года главным специалистом-экспертом Управления проведены 5 аудиторных встреч со студентами Тувинского государственного университета по вопросам профилактики незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, целью которой является разъяснение молодежи негативных последствий незаконного потребления наркотических средств и существующей ответственности за участие R ИХ незаконном обороте, а также формирование антинаркотического мировоззрения и пропаганда здорового образа жизни. Встречи со студентами прошли во всех 10 структурных подразделениях Университета, общий охват составил 540 человек.13 февраля 2020 года МВД по Республике Тыва проведена рабочая встреча с директором Арт-Центра «Найысылал» г. Кызыла Соржу С.С. по вопросам взаимодействия в сфере профилактики наркомании среди молодежи. В ходе встречи обсуждены вопросы совместной работы в организации и проведении профилактических мероприятий антинаркотической направленности.21 февраля текущего года подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», который ежегодно проводится в целях привлечения внимания общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств и формирования в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению. Лучшие работы в каждой номинации направлены в ГУНК МВД России для участия в федеральном этапе Конкурса, который пройдет с 25 февраля по 1 июня 2020 года.28.02.2020 сотрудниками Управления проведена профилактическая встреча с кадетами 6-ой учебной роты Кызылского президентского кадетского училища по вопросам профилактики психоактивных веществ, целью которой является разъяснение подросткам негативных последствий незаконного потребления наркотических средств и существующей ответственности за участие в их незаконном обороте, а также формирование антинаркотического мировоззрения и пропаганда здорового образа жизни, также в этот день проведена профилактическая беседа с обучающимися студентами 1 курса Тувинского технологического техникума на тему: «Уголовная и административная ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Вред снюса и насвая», с общим охватом 25 человек.В октябре месяце 2020 г. в муниципальных образованиях Республики Тыва будут проведены агитационно-пропагандистские мероприятия среди жителей сельских поселений и старших классах школ. Прочитаны 70 лекций врачами в общеобразовательных учреждениях (школы, СУЗы, ВУЗы) Республики Тыва на темы: «Профилактика алкоголизма», «Подростковый алкоголизм», «Пивной алкоголизм» с общим охватом 1410 человек. |
| Итого по мероприятию 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **5. Социальная реабилитация лиц, содержащихся в исправительных учреждениях Республики Тыва**  |
| **Мероприятия, всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1. Приобретение оборудования для изготовления валенок в учреждении УФСИН России по Республике Тыва  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не финансируется в 2020 году   |
| 5.2. Создание на территории Республики Тыва отдельного реабилитационного центра для лиц, ранее отбывавших наказание  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не финансируется в 2020 году   |
| 5.3. Оказание содействия в трудоустройстве осужденных без изоляции от общества, а также выделение и квотирование вакантных рабочих мест осужденным к исправительным работам  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2020 года за содействием в поиске подходящей работы в Центры занятости республики обратились 193 граждан, освободившихся из мест лишения свободы, что практически на уровне прошлого года – 195 человек. Трудоустроены в отчетном периоде 42 человек (23,7 %) из числа обратившихся, в 2019 году процент трудоустройства составил – 44,8% или 78 человек из числа обратившихся. В том числе, 21 гражданин (50 % от числа трудоустроенных) – на постоянное место работы, 21 – направлены на временные и общественные работы, за АППГ трудоустроены человек - на постоянное место работы (38,4% от числа трудоустроенных), 48 - направлены на временные и общественные работы. Кроме того, для повышения конкурентоспособности данной категории граждан, Центры занятости республики направляют их на профессиональное обучение. За 6 месяцев 2020 года направлены на обучение 9 граждан, освободившихся из мест лишения свободы, что составило 81,8 % от количества обученных за АППГ 2019 года граждан данной категории (11 чел.). Данные граждане зачислены в группы обучения по специальностям: электромонтер, электромонтажник, машинист автогрейдера, машинист землеройной техники и дробильщик. В связи с введением режима самоизоляции на территории республики, обучение данных граждан в настоящее время приостановлено.За 9 месяцев 2020 год за содействием в поиске подходящей работы в Центры занятости республики обратились 242 граждан, освободившихся из мест лишения свободы, что практически на 10,5% выше уровня прошлого года – 219 человек.Трудоустроены в отчетном периоде 43 человек (17, %) из числа обратившихся, в 2019 году процент трудоустройства составил – 55,7% или 122 человек из числа обратившихся. Существенное снижение процента трудоустройства граждан в текущем году связано с введением на территории республики с 31 марта режима самоизоляции согласно Указа Председателя Правительства Республики Тыва от 30 марта 2020 г. № 70.В том числе, 22 гражданина (51,2 % от числа трудоустроенных) – на постоянное место работы, 21 – направлены на временные и общественные работы, за АППГ трудоустроены 122 человека: на постоянное место работы – 47 (38,5% от числа трудоустроенных), 75 или 61,5% - направлены на временные и общественные работы.Кроме того, для повышения конкурентоспособности данной категории граждан, Центры занятости республики направляют их на профессиональное обучение. За 9 месяцев 2020 года направлены на обучение 9 граждан, освободившихся из мест лишения свободы, что составило 75 % от количества обученных за АППГ 2019 года граждан данной категории (12 чел.). Обучение данные граждане зачислены в группы обучения по специальностям электромонтер, электромонтажник, машинист автогрейдера, машинист землеройной техники и дробильщик. Обучение данных граждан в настоящее время приостановлено в связи с введением режима самоизоляции на территории республики. |
| 5.4. Оказание социальной и психологической помощи осужденным без изоляции от общества, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с возможностью их трудоустройства в социальные приюты Республики Тыва  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего за отчетный период данной услугой воспользовались 89 граждан, освободившийся из мест лишения свободы. В связи с низкой трудовой мотивацией граждан с приглашением психологов, Центрами занятости населения оказана психологическая поддержка 10 гражданам, освободившихся из мест лишения свободы. В программах социальной адаптации приняли участие 2 гражданина данной категории. За отчетный период всего ресцентром «Поддержка» с ранее судимыми лицами, состоящими под административным надзором в УМВД по городу Кызылу, с осужденными, отбывающими наказание в виде лишения свободы в ЛИУ-2 УФСИН России по РТ и КП-3 УФСИН России по РТ, при участии сотрудников заинтересованных органов, а также отделами опеки и попечительства, социальных выплат Министерства труда и социальной политики Республики Тыва, проведено в общем количестве 4 коллективных встреч. В ходе которого разъяснялась вопросы касаемо регистрации по месту пребывания, трудоустройства, по вопросам социальной адаптации, о деятельности ГБУ РТ Ресцентра «Поддержка», а также ведения гражданами целевой группы здорового образа жизни. За 6 месяцев обратились из АНО «Дамырак» 2 лиц (ранее судимые). Им оказана индивидуальная психологическая помощь психологом. В настоящее время в связи с пандемией данная работа ведется дистанционной форме. По состоянию на сегодняшний день в ГБУ РТ «Сукпакский специализированный дом-интернат» проживают – 16 граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы, из них 2 чел. поступили в 2020 году. Осужденных без изоляции от общества – 1 чел.Центрами занятости проводятся мероприятия, направленные на предоставление услуг по профессиональной ориентации осужденных граждан для их профессионального самоопределения, трудоустройства, профессионального обучения. Всего за отчетный период услугой воспользовались 89 граждан, также оказана психологическая поддержка 10 гражданам, освободившимся из мест лишения свободы. В программах социальной адаптации приняли участие 2 гражданина данной категории.Исполнено. Анализ профессиональной структуры, данной категории граждан показывает, что значительная часть осужденных за время пребывания в колонии выпала из профессиональной производственной среды, утратив не только квалификацию, но и интерес к работе.Для помощи заключенным в решении этих задач Центрами занятости республики проводятся мероприятия, направленные на предоставление услуг по профессиональной ориентации осужденных граждан для их профессионального самоопределения, трудоустройства, профессионального обучения. Всего за отчетный период данной услугой воспользовались 107 граждан, освободившийся из мест лишения свободы.В связи с низкой трудовой мотивацией граждан с приглашением психологов, Центрами занятости населения оказана психологическая поддержка 16 гражданам, освободившихся из мест лишения свободы.В программах социальной адаптации приняли участие 2 гражданина данной категории.Организация социального обслуживания данной категории граждан, ГБУ РТ «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» осуществляется путем межведомственного взаимодействия следующих учреждений:1.Управление по профилактике правонарушений мэрии г. Кызыла, 2. УФСИН по РТ, 3.ЦЗН г. Кызыла, 4.Управление Камбы-Ламы.5. ООО «Феникс».За отчетный период всего ресцентром «Поддержка» с ранее судимыми лицами, состоящими под административным надзором в УМВД по городу Кызылу, с осужденными, отбывающими наказание в виде лишения свободы в ЛИУ-2 УФСИН России по РТ и КП-3 УФСИН России по РТ, при участии сотрудников заинтересованных органов, а также отделами опеки и попечительства, социальных выплат Министерства труда и социальной политики Республики Тыва, проведено в общем количестве 4 коллективных встреч. В ходе которого разъяснялась вопросы касаемо регистрации по месту пребывания, трудоустройства, по вопросам социальной адаптации, о деятельности ГБУ РТ Ресцентра «Поддержка», а также ведения гражданами целевой группы здорового образа жизни. Социальными работниками Центра ведутся также патронажи по месту жительства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, с целью проверки адреса по месту пребывания лица. Всего за отчетный период проведено – 2 патронажа.За 8 месяцев обратились из АНО «Дамырак» 2 лиц (ранее судимые). Им оказана индивидуальная психологическая помощь психологом. В настоящее время в связи с пандемией данная работа ведется дистанционной форме.По состоянию на сегодняшний день в ГБУ РТ «Сукпакский специализированный дом-интернат» проживают – 16 граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы, из них 2 чел. поступили в 2020 году. Осужденных без изоляции от общества – 1 человек. |
| 5.5. Проведение семинаров по вопросам организации взаимодействия учреждений федеральных органов и структурных подразделений исполнительных органов власти республики, органов местного самоуправления по реабилитации и социальной адаптации граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Профилактируемые категории граждан, состоящие на учете как ранее судимые лица, неоднократно проверяются по месту жительства, проводятся беседы о недопущении совершения правонарушений и преступлений, принимаются меры по их трудоустройству, а также установлению административного надзора, в соответствии с требованиями Федерального закона № 64-ФЗ. Для стабилизации повторной преступности, за 1 квартал 2020 года приняты меры по взаимодействию МВД по Республике Тыва с представителями уголовно-исполнительных инспекций, исправительных учреждений в части своевременного информирования. На текущий момент указанными органами проведены мероприятия по осуществлению ежедневной проверки по месту жительства поднадзорных и соблюдения ими установленных ограничений 7 615 проверок.В дни бесплатной юридической помощи для осужденных ФКУ ИК-4 УФСИН по РТ Минтрудом Республики Тыва, центрами занятости населения осуществлялось выездное консультирование осужденных граждан. В целях оказания помощи осужденным в трудоустройстве УФСИН России по Республике Тыва тесно сотрудничает с Министерством труда и социальной политик Республики Тыва. В Дни бесплатной юридической помощи для осужденных ФКУ КП-3 УФСИН России по РТ, ФКУ ИК-4 УФСИН по РТ Минтрудом Республики Тыва, центрами занятости населения республики осуществлялось выездное консультирование осужденных граждан: знакомят освобождающихся с услугами, предоставляемыми центрами занятости, с перечнем профессий, наиболее востребованными на рынке труда, вакантными рабочими местами.  |
| Итого по мероприятию  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  **6. Предупреждение экстремизма и терроризма**  |
| 6.1. Проведение «круглых столов», диспутов, встреч, реализация проектов отдыха и занятости детей и молодежи в целях профилактики экстремизма и молодежной среде  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В настоящее время фактов экстремисткой деятельности со стороны иностранных граждан, обучающихся на территории республики, за текущий период не выявлено. В соответствии с требованиями нормативных правовых актов МВД России Центр по противодействию экстремизму МВД по Республике Тыва в пределах своих компетенций оказывают методическую помощь территориальных органам МВД России на районном уровне по Республике Тыва в организации предупреждения преступлений террористического характера, преступлений и правонарушений экстремисткой направленности.Организована информационно-разъяснительная работа по вопросам обеспечения детского отдыха и безопасности, а также профилактики экстремизма в молодежной середе. Кроме того, освещаются профилактические мероприятия, организованные МВД по Республики Тыва. Всего за отчетный период с начала 2020 года в республиканских СМИ опубликовано 135 материалов. |
| 6.2.Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения антитеррористической защищенности населения, объектов | 565,0 | 0 | 0 | 0 | 565,0 | 565,0 | 565,0 | 565,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МВД по Республике Тыва проводятся проверки антитеррористической защищенности объектов особой важности.Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва приобретены 25 единиц видеооборудования (камер видеонаблюдения) в соответствии с договором № 347, заключенным с ООО «Кристалл». В данный момент идет подготовка к установке камер видеонаблюдения.Согласно договору от 14.03.2020 года № 325 платежным поручением 343287 от 29.07.2020 года ООО «Кристалл» перечислено 295 000,0 рублей за комплект системы видеонаблюдения безопасный город.Согласно договору от 14.04.2020 года №347 платежным поручением 343288 от 29.07.2020 года ООО «Кристалл» перечислено 280 000,0 рублей за комплект системы видеонаблюдения «Безопасный город». К настоящему времени акты выполненных работ подрядной организацией ООО «Кристалл» не сданы комиссии по приемке. |
| 6.3. Организация и проведение межведомственных практических занятий, семинаров для должностных лиц, осуществляющих управление в сфере социальной защиты населения, работников учреждений по вопросам профилактики правонарушений, в том числе профилактики проявлений терроризма и экстремизма  | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5, 0 | 5,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы в 4 квартале т.г. |
| 6.4. Организация и проведение конкурса «СМИротворец» на лучшее освещение темы межэтнического взаимодействия народов России, посвященного Дню народного единства  | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | На постоянной основе в сети Интернет опубликовываются предупредительные посты о предупреждении. Мероприятия запланированы в 4 квартале т.г.Министерством информатизации и связи Республики Тыва организовано информирование журналистов о начале приема заявок на конкурс «СМИротворец 2020». Прием работ в Сибирском федеральном округе завершается 1 октября 2020 года. |
| Итого по мероприятию  | 585,0 | 0 | 0 | 0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 565,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **7. Профилактика коррупционных проявлений со стороны должностных лиц органов исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющих контрольные функции в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва**  |
|  Мероприятия, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.1. Обеспечение мер по профилактике, выявлению и пресечению коррупционных проявлений со стороны должностных лиц органов исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющих контрольные функции в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяца 2020 года, преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства на учет не поставлено. В настоящее время мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений, связанных с хищениями бюджетных средств и коррупционными проявлениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства республики сотрудниками подразделений ЭБиПК МВД но Республике Тыва продолжаются. |
| 7.2. Освещение в средствах массовой информации результатов проводимой работы по предотвращению правонарушений и преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие на стадии исполнения |
| 7.3. Обеспечение проведения мероприятий по выявлению и раскрытию преступлений в жилищно-коммунальной сфере, в том числе связанных с посягательствами на финансовые средства, а также совершаемых коррумпированными должностными лицами органов власти и коммерческих организаций  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие на стадии исполнения |
| 7.4. Проведение оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанных с неправомерными действиями при проведении конкурсов на заключение государственных и муниципальных контрактов, а также вымогательством денежных средств за подписание актов выполненных работ по ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие на стадии исполнения |
| Всего по программе | **3378,9**  | **1820,0** | **0** | **0** | **3268,9**  | **3268,9**  | **3268,9**  | **1820,0** | 110,0 | 0 | 0 | 0 |  |