Приложение № 2б

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Республики Тыва

**Исполнение Плана**

**реализации государственной программы Республики Тыва «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Тыва на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 28 февраля 2017 года № 86, за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основных мероприятий | Ответственные за исполнение | Исполнение контрольного события | | | |
| 2020 год | | | |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Предупреждение безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи |  | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.1. Организация и проведение республиканского конкурса на звание "Лучший отряд юных друзей полиции" | Минтруд Республики Тыва, Минобрнауки Республики Тыва, Минспорт Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию) | - | - | - | 7 декабря |
| Контрольное событие 1.2. Организация и проведение республиканских акций под девизом: "Закон для всех един" | Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва, Минобрнауки Республики Тыва, Минспорт Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию) | - | 16 апреля | - | 24 декабря |
| Контрольное событие 1.3. Организация проведение профильных смен для подростков, состоящих на учетах в органах внутренних дел, на базе детских лагерей | Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва, Минобрнауки Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию) | - | - | 1 августа | - |
| Контрольное событие 1.4. Проведение акции "Мама, я тебя люблю!", приуроченной ко Дню матери, с участием родителей, состоящих на различных учетах | Минтруд Республики Тыва, Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва (Уполномоченный по правам ребенка в Республике Тыва) (по согласованию), Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию), общественные организации (по согласованию) | - | - | - | 21 декабря |
| Контрольное событие 1.5. Организация и проведение цикла встреч "За безопасность и правопорядок" | Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва, Мининформсвязи Республики Тыва, Минобрнауки Республики Тыва, Минздрав Республики Тыва, Минтруд Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию) | - | 15 сентября | - | 8 декабря |
| 2. Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан | Министерство общественной безопасности Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), МВД по Республике Тыва (по согласованию) | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.1. Дальнейшее развертывание и (или) модернизация правоохранительного сегмента систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка АПК "Безопасный город" | Миндортранс Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию) | - | - | - | 30 декабря |
| Контрольное событие 2.2. Содержание и обслуживание АПК "Безопасный город" | Миндортранс Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию), МУП "Дортехсервис" (по согласованию), МВД по Республике Тыва (по согласованию) | - | 19 мая | - | - |
| Контрольное событие 2.3. Материальное стимулирование деятельности народных дружин и граждан, участвующих в охране общественного порядка, в том числе по охране Государственной границы Российской Федерации | Минземимущества Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), МВД по Республике Тыва (по согласованию) | - | - | - | 11 декабря |
| Контрольное событие 2.4. Личное страхование народных дружинников на период участия в охране общественного порядка в Республике Тыва | Минземимущества Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), МВД по Республике Тыва (по согласованию) | - | - | - | 21 декабря |
| Контрольное событие 2.5. Приобретение модульных или передвижных пунктов охраны общественного порядка | Минземимущества Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | - | - | - |  |
| Контрольное событие 2.6. Проведение ежегодного республиканского конкурса на лучшее муниципальное образование Республики Тыва по профилактике правонарушений | Министерство общественной безопасности Республики Тыва, департамент по внутренней политике Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), МВД по Республике Тыва (по согласованию) | - | - | - | 30 декабря |
| Контрольное событие 2.7. Оказание методической помощи органам местного самоуправления республики в организации работы по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности | Министерство общественной безопасности Республики Тыва, департамент по внутренней политике Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию) | - | - | - | 30 декабря |
| 3. Профилактика преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия | Минприроды Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию) | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.1. Проведение мероприятий по добровольной сдаче огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения | Минприроды Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию) | - | - | - | 30 декабря |
| 4. Профилактика алкоголизма и наркомании | Минздрав Республики Тыва, Минобрнауки Республики Тыва, Минспорт Республики Тыва, Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | - | - | - | - |
| Контрольное событие 4.1. Проведение периодических медико-социальных патронажей с участием всех субъектов профилактики муниципальных образований Республики Тыва | органы местного самоуправления (по согласованию), МВД по Республике Тыва (по согласованию) | - | - | - | 30 декабря |
| Контрольное событие 4.2. Проведение комплекса агитационно-пропагандистских мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с пьянством и Дню трезвости | Минздрав Республики Тыва, Минобрнауки Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | - | 10 сентября | - | - |
| Контрольное событие 4.3. Организация и проведение семинаров, лекций для обучающихся в образовательных организациях о профилактике и борьбе с пьянством и алкоголизмом и по вопросам профилактики правонарушений среди детей | Минздрав Республики Тыва, Минспорт Республики Тыва, Минобрнауки Республики Тыва, Минкультуры Республики Тыва, Минтруд Республики Тыва | - | - | - | 30 декабря |
| 5. Социальная реабилитации лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях Республики Тыва | Минтруд Республики Тыва, Управление ФСИН России по Республике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | - | - | - | - |
| Контрольное событие 5.1. Приобретение оборудования для изготовления валенок в учреждении УФСИН России по Республике Тыва | Минтруд Республики Тыва, Управление ФСИН России по Республике Тыва (по согласованию) | - | - | - | - |
| 5.2. Создание на территории Республики Тыва отдельного реабилитационного центра для лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, наполняемостью не менее 50 койко-мест | Минтруд Республики Тыва, Управление ФСИН России по Республике Тыва (по согласованию) | - | - | - | 30 декабря |
| Контрольное событие 5.3. Оказание содействия в трудоустройстве осужденных без изоляции от общества, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также выделение и квотирование вакантных рабочих мест осужденным к исправительным работам | Минтруд Республики Тыва, Управление ФСИН России по Республике Тыва (по согласованию) | - | - | - | 30 декабря |
| Контрольное событие 5.4. Оказание социальной и психологической помощи осужденным без изоляции от общества, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с возможностью их трудоустройства в социальные приюты Республики Тыва | Управление ФСИН России по Республике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | - | - | - | 30 декабря |
| 5.5. Проведение семинаров по вопросам организации взаимодействия учреждений федеральных органов и структурных подразделений исполнительных органов власти республики, органов местного самоуправления по реабилитации и социальной адаптации граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы | Минтруд Республики Тыва, Управление ФСИН России по Республике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | - | - | - | 30 декабря |
| 6. Предупреждение экстремизма и терроризма | Минобрнауки Республики Тыва, Минспорт Республики Тыва, Мининформсвязи Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию) |  |  |  |  |
| Контрольное событие  6.1. Проведение "круглых столов", диспутов, встреч, реализация проектов отдыха и занятости детей и молодежи в целях профилактики экстремизма в молодежной среде | Минобрнауки Республики Тыва, Минспорт Республики Тыва, Мининформсвязи Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию) | - | 30 июня | - | 30 декабря |
| Контрольное событие  6.2. Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения антитеррористической защищенности населения, объектов | Минземимущества Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию) | - | 15 сентября | - | - |
| Контрольное событие 6.3. Организация и проведение межведомственных практических занятий, семинаров для должностных лиц, осуществляющих управление в сфере социальной защиты населения, работников учреждений по вопросам профилактики правонарушений, в том числе профилактики проявлений терроризма и экстремизма | Минтруд Республики Тыва, Минобрнауки Республики Тыва, Минспорт Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), МВД по Республике Тыва (по согласованию) | - | - | - | - |
| Контрольное событие  6.4. Организация и проведение конкурса "СМИротворец" на лучшее освещение темы межэтнического взаимодействия народов России, посвященного Дню народного единства | Мининформсвязи Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию), Аппарат Антитеррористической комиссии в Республике Тыва (по согласованию) | - | - | - | - |
| 7. Профилактика коррупционных проявлений со стороны должностных лиц органов исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющих контрольные функции в сфере ЖКХ Республики Тыва | прокуратура Республики Тыва (по согласованию), Минстрой Республики Тыва, Мининформсвязи Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | - | - | - | - |
| Контрольное событие  7.1. Обеспечение мер по профилактике, выявлению и пресечению коррупционных проявлений со стороны должностных лиц органов исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющих контрольные функции в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | прокуратура Республики Тыва (по согласованию), Минстрой Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | - | - | - | 20 декабря |
| Контрольное событие  7.2. Освещение в средствах массовой информации результатов проводимой работы по предотвращению правонарушений и преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | прокуратура Республики Тыва (по согласованию), Минстрой Республики Тыва, Мининформсвязи Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | - | - | - | 20 декабря |
| Контрольное событие  7.3. Обеспечение проведения мероприятий по выявлению и раскрытию преступлений в жилищно-коммунальной сфере, в том числе связанных с посягательствами на финансовые средства, а также совершаемых коррумпированными должностными лицами органов власти и коммерческих организаций | прокуратура Республики Тыва (по согласованию), МВД по Республике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | - | - | - | 20 декабря |
| Контрольное событие  7.4. Проведение оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанных с неправомерными действиями при проведении конкурсов на заключение государственных и муниципальных контрактов, а также вымогательством денежных средств за подписание актов выполненных работ по ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства | прокуратура Республики Тыва (по согласованию), МВД по Республике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | - | - | - | 20 декабря |